## Hoja1
BITÁCORA DE TRABAJO SOLINTEC
PROYECTO ALFREDO´S
ID | Actividad | Descripción |  | Fecha | Hora | Responsable | Firma
1 | Acta de inicio | El administrador desarrollará un documento donde se dé inicio formalmente el proyecto. |  | 2017-01-15 | 10:00 | GMJ
2 | Meeting Minute 1 | Lanzamiento de la primera minuta de reunión del equipo de trabajo |  | 2017-01-21 | 09:00:00 a.m. | GMJ
3 | Asignación de roles | el administrador de proyectos asignará un rol a cada integrante del equipo |  | 2017-01-25 | 08:40:00 p.m. | GMJ
4 | Planeación del proyecto | Identificar los recursos iniciales y fases iniciales para el desarrollo de un proyecto enfocado a la tecnología de una empresa con Base de Datos. |  | 2017-01-26 | 18:45 | GMJ
5 | Meeting Minute 2 | Asignación de roles y descripción de medios de comunicación para el acceso a la información |  | 2017-01-28 | 09:00:00 a.m. | GMJ
5.1 | Corrección de introducción | Falto describir los detalles con los que cuenta el documento |  | 2017-01-30 | 01:00:00 p.m. | EVG
5.2 | Correcicón de la problemática | Solo falta indicar el aspecto de si los registros son físicos o digitales. |  | 2017-01-31 | 12:00:00 p.m. | LSC
5.3 | Corrección del objetivo | En el objetivo SMART, debe de especificar cuándo han de realizar el proyecto. |  | 2017-01-31 | 09:30:00 p.m. | LSC
5.4 | Corregir áreas conceptuales | Faltaron de describir algunas palabras técnicas |  | 2017-02-01 | 06:20:00 p.m. | GMJ
5.5 | Falto organización de ideas o información | Falto mencionar los problemas surgidos |  | 2017-02-03 | 09:00:00 p.m. | LSC
5.6 | Errores de ortografía | Corregir las faltas de ortografía |  | 2017-02-03 | 12:20 | JAGG
6 | Meeting Minute 3 | Elaboración del WBS |  | 2017-02-04 | 09:00:00 a.m. | GMJ
7 | EDT y su Diccionario | Identificar actividades del proyecto y plasmarlas de manera gráfica además de facilitar la comprensión de cada actividad |  | 2017-02-10 | 08:40:00 a.m. | EVG
7.1 | Corregir el EDT | Falto poner los identificadores y las relaciones que existe entre cada uno |  | 2017-02-10 | 10:40:00 a.m. | JAGG
8 | Diccionario del WBS | Se establece un orden cronológico en todas las tareas del proyecto |  | 2017-02-10 | 10:50:00 a.m. | LSC,GMJ
8.1 | Corrección de los identificadores | Se debe seguir un orden cronológico |  | 2017-02-10 | 12:00:00 p.m. | JAGG
9 | Deliverables | Especificación de los documentos entregables |  | 2017-02-10 | 08:40:00 p.m. | EVG
9.1 | Falta información | Se encuentra incompleto |  | 2017-02-10 | 09:00:00 p.m. | JAGG
9.2 | Errores de ortografía | Corregir las faltas de ortografía |  | 2017-02-10 | 01:40:00 p.m. | GMJ
10 | Milestones | Son las fases iniciales de las actividades y sus fechas |  | 2017-02-10 | 10:00:00 p.m. | JAGG
11 | Meeting Minute 4 | Búsqueda y realización de formatos solicitados para cada actividad |  | 2017-02-18 | 01:00:00 p.m. | EVG
12 | Meeting Minute 5 | Reunión para la revisión y finalización de la actividad antes de la entrega |  | 2017-02-25 | 08:30:00 a.m. | GMJ
13 | Descripción de actividades | Se realizaron varias tablas dentro de un documento de Excel donde permita describir cada actividad que conforma el WBS |  | 2017-02-25 | 01:00:00 p.m. | LSC
14 | Matriz de responsabilidades | Se realizaron tabas de acuerdo a las etapas del proyecto donde cada una estuviese con las actividades a realizar para especificar el encargado de dicha actividad |  | 2017-02-26 | 12:00:00 p.m. | LSC
15 | Técnicas de estimación | Definición, ventajas, desventajas y un ejemplo de su uso además de compararlos dentro de una tabla |  | 2017-02-26 | 12:25:00 p.m. | GMJ
16 | Plan de desarrollo del proyecto | Selección de la norma o estándar a utilizar dentro del proyecto |  | 2017-02-27 | 12:00:00 p.m. | GMJ, LSC, JAGG, EVG
16.1 | Agregar conclusiones | Solo se tenía una conclusión por lo cual se agregaron las otras tres |  | 2017-03-01 | 01:00:00 p.m. | GMJ, JAGG, EVG
16.2 | Documentar problemas | Falto mencionar los problemas surgidos |  | 2017-03-03 | 12:00:00 p.m. | LSC
17 | Meeting Minute 6 | Realizar matriz de comunicaciones y calendario de eventos |  | 2017-03-04 | 01:00:00 p.m. | GMJ
18 | Meeting Minute 7 | Desarrollo de la actividad 2 del parcial 2 |  | 2017-03-11 | 01:00:00 p.m. | GMJ, LSC, JAGG, EVG
19 | Matriz de comunicación | Representar las actividades a desarrollar dentro del proyecto donde permita observar el medio por el cual se entregara y la respectiva persona encargada de realizarla |  | 2017-03-12 | 11:00:00 a.m. | LSC, GMJ
20 | Calendario de Eventos | Representar entregables, días de suspensión de clases, inicio y término del proyecto así como también sus respectivas etapas. |  | 2017-03-13 | 05:00:00 p.m. | LSC
20.1 | Corrección del calendario | Varios de los enunciados no especifican el espacio, área, departamento, función etc del desarrollo del proyecto |  | 2017-03-13 | 09:20:00 p.m. | LSC
21 | Ruta critica | Representar las actividades que podrían retrasar el desarrollo del proyecto |  | 2017-03-13 | 09:30:00 p.m. | JAGG
22 | Planeación y desarrollo de las actividades del proyecto con un diagrama Gantt | Identificar las actividades, recursos y tiempos necesarios para cada una de las actividades del proyecto |  | 2017-03-14 | 12:00:00 p.m. | GMJ, LSC, JAGG, EVG
22.1 | falto documentar los problemas | Falto mencionar los problemas surgidos |  | 2017-03-16 | 01:20:00 p.m. | EVG
23 | Meeting Minute 8 | Corrección de la actividad 2 parcial 2 y comienzo de la bitácora |  | 2017-03-18 | 01:00:00 p.m. | GMJ
24 | Meeting Minute 9 | Tomar acuerdos para el repositorio |  | 2017-03-25 | 01:00:00 p.m. | GMJ
25 | Meeting Minute 10 | Comienzo con la actividad 1 del parcial 3 |  | 2017-04-01 | 01:00:00 p.m. | GMJ
26 | Meeting Minute 11 | Comienzo con la actividad 2 del parcial 3 |  | 2017-04-08 | 05:00:00 p.m. | GMJ
27 | Meeting Minute 12 | Concluir las actividades y toma de decisiones para las auditorias |  | 2017-04-15 | 01:00:00 p.m. | JAGG,LSC,GMJ,EVG
28 | Exposición PowerPoint | Establecer los puntos importantes de todo el proyecto |  | 2017-04-17 | 09:00:00 p.m. | JAGG,LSC,GMJ,EVG
29 | Auditoria del proyecto | Recolección de todos los documentos realizados |  | 2017-04-21 | 09:00:00 p.m. | JAGG,LSC,GMJ,EVG