Proyecto Alfredo’s

WBS Alfredo’s

Presentado a:

Serví-Fiestas Alfredo’s / José Alfredo Muñoz González

11 de febrero 2017

Mayra Nelly Rivera Pizaña

Proyecto Alfredo’s                                           WBS

José Alfredo Muñoz González                         V.1

CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN	3

WBS AlFREDO’S	3

Proyecto Alfredo’s                                           WBS

José Alfredo Muñoz González                         V.1

# INTRODUCCIÓN

# WBS AlFREDO’S

La idea principal de la realización de este documento, es establecer un orden cronológico en todas las tareas del proyecto.

Para la realización de este proyecto se utilizará el ciclo de vida en cascada, ya que las fases del mismo se adaptan perfectamente a lo solicitado por el cliente, además de que tenemos la experiencia necesaria aplicando este ciclo de vida.

Proyecto Alfredo’s                                           WBS

José Alfredo Muñoz González                         V.1

# WBS GRÁFICO

Proyecto Alfredo’s                                           WBS

José Alfredo Muñoz González                         V.1

# DICCIONARIO WBS

| ID 1 | Actividad (Acta del proyecto) |
| --- | --- |
| Descripción | Acta de inicio del proyecto. |
| Actividades | Realizar el acta de inicio del proyecto. |
| Duración | 1 día |
| Responsable | Graciela Mandujano Jurado (GMJ) |
| Actividad antecesora | x |
| Actividad sucesora | 2 |

| ID 2 | Actividad (Minuta de Lanzamiento) |
| --- | --- |
| Descripción | Reunión de inicio |
| Actividades | Dictaminar los puntos a tratar en esa reunión |
| Duración | 1 día |
| Responsable | Graciela Mandujano Jurado (GMJ) |
| Actividad antecesora | 1 |
| Actividad sucesora | 3 |

| ID 3 | Actividad (Definir ciclo de vida) |
| --- | --- |
| Descripción | es el enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del proceso para el desarrollo de software. |
| Actividades | Seleccionar el ciclo de vida para el proyecto. |
| Duración | 4 horas |
| Responsable | Graciela Mandujano Jurado (GMJ) |
| Actividad antecesora | 2 |
| Actividad sucesora | 4 |

| ID 4 | Actividad (Selección de proveedores) |
| --- | --- |
| Descripción | Acudiremos a los proveedores cuando necesitemos de algún tipo de material por ejemplo una memoria o material de papelería. |
| Actividades | Seleccionar correctamente a nuestros proveedores. |
| Duración | 1 día |
| Responsable | Graciela Mandujano Jurado (GMJ) |
| Actividad antecesora | 3 |
| Actividad sucesora | 5 |

| ID: 5 | Actividad: Definir estrategia de recolección de requerimientos |
| --- | --- |
| Descripción | Se determinará el medio con el cual se obtendrán los requerimientos |
| Actividades | Seleccionar el medio adecuado para la obtención de requerimientos |
| Duración | 1 dia |
| Responsable | Graciela Mandujano Jurado |
| Actividad antecesora | 4 |
| Actividad sucesora | 6 |

| ID: 6 | Actividad: Identificar los procesos del sistema |
| --- | --- |
| Descripción | Identificar el problema a resolver, para posteriormente plasmarlo en el proyecto. |
| Actividades | Definir procesos del sistema, definir situación a resolver |
| Duración | 2 días |
| Responsable | Lisandi Santos Cruz |
| Actividad antecesora | 5 |
| Actividad sucesora | 7 |

| ID: 7 | Actividad: Identificar requerimientos funcionales |
| --- | --- |
| Descripción | Se identificarán los requerimientos que se deberán de plasmar en el proyecto |
| Actividades | Definir requerimientos funcionales, presentar requerimientos funcionales |
| Duración | 3 días |
| Responsable | Lisandi Santos Cruz |
| Actividad antecesora | 6 |
| Actividad sucesora | 8 |

| ID: 8 | Actividad: Identificar requerimientos no funcionales |
| --- | --- |
| Descripción | Se identificarán los requerimientos no funcionales del proyecto |
| Actividades | Definir requerimientos no funcionales, presentar requerimientos no funcionales. |
| Duración | 2 días |
| Responsable | Lisandi Santos Cruz |
| Actividad antecesora | 7 |
| Actividad sucesora | 9 |

| ID: 9 | Actividad: Describir requerimientos |
| --- | --- |
| Descripción | Se describirán los requerimientos funcionales y no funcionales |
| Actividades | Describir requerimientos, detallar requerimientos |
| Duración | 3 días |
| Responsable | Lisandi Santos Cruz |
| Actividad antecesora | 8 |
| Actividad sucesora | 10 |

| ID: 10 | Actividad: Evaluar requerimientos |
| --- | --- |
| Descripción | Se evaluarán los requerimientos obtenidos por el analista |
| Actividades | Evaluar requerimientos, clasificar requerimientos, presentar requerimientos |
| Duración | 2 días |
| Responsable | Lisandi Santos Cruz |
| Actividad antecesora | 9 |
| Actividad sucesora | 11 |

| ID: 11 | Actividad: Asignar requerimientos del grupo de desarrollo |
| --- | --- |
| Descripción | Asignar responsables a cada rol del proyecto |
| Actividades | Asignar responsable a los requerimientos obtenidos |
| Duración | 1 día |
| Responsable | Graciela Mandujano Jurado |
| Actividad antecesora | 10 |
| Actividad sucesora | 12 |

| ID: 12 | Actividad: Administrar cambio de los requerimientos |
| --- | --- |
| Descripción | Administrar cualquier tipo de cambio que surja en los requerimientos |
| Actividades | Administrar cambios, controlar cambios y presentar cambios en los requerimientos |
| Duración | 2 días |
| Responsable | Graciela Mandujano Jurado |
| Actividad antecesora | 11 |
| Actividad sucesora | 13 |

| ID 13 | Actividad (Diagrama E-R) |
| --- | --- |
| Descripción | Es un modelo de datos que permite representar cualquier abstracción, percepción y conocimiento en un sistema de información formado por un conjunto de objetos denominados entidades y relaciones, incorporando una representación visual. |
| Actividades | Realizar el diagrama E-R |
| Duración | 1 día |
| Responsable | Emmanuel Vega González (EVG) |
| Actividad antecesora | 12 |
| Actividad sucesora | 14 |

| ID 14 | Actividad (Diagrama relacional) |
| --- | --- |
| Descripción | es un modelo de datos basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. |
| Actividades | Realizar el diagrama relacional. |
| Duración | 1 día |
| Responsable | Emmanuel Vega González (EVG) |
| Actividad antecesora | 13 |
| Actividad sucesora | 15 |

| ID 15 | Actividad (Codificar BD) |
| --- | --- |
| Descripción | Base de datos para la empresa Serví-Fiestas Alfredo’s |
| Actividades | Codificar la base de datos. |
| Duración | 1 día |
| Responsable | Juan Antonio García García (JAGG) |
| Actividad antecesora | 14 |
| Actividad sucesora | 16 |

| ID 16 | Actividad (Codificar funcionalidades de la BD) |
| --- | --- |
| Descripción | La base de datos podrá realizar las funciones que se establecieron en los requerimientos. |
| Actividades | Codificar todas las funcionalidades que se establecieron al principio del proyecto. |
| Duración | 2 días |
| Responsable | Juan Antonio García García (JAGG) |
| Actividad antecesora | 15 |
| Actividad sucesora | 17 |

| ID: 17 | Actividad: Pruebas unitarias |
| --- | --- |
| Descripción | Realizar las pruebas al proyecto para garantizar la funcionalidad del mismo |
| Actividades | Comprobar el correcto funcionamiento del proyecto |
| Duración | 2 días |
| Responsable | Emmanuel Vega González |
| Actividad antecesora | 16 |
| Actividad sucesora | 18 |

| ID: 18 | Actividad: Pruebas de módulo |
| --- | --- |
| Descripción | Probar cada módulo de la base de datos |
| Actividades | Probar cada módulo, probar cada función dentro del módulo |
| Duración | 2 días |
| Responsable | Emmanuel Vega González |
| Actividad antecesora | 17 |
| Actividad sucesora | 19 |

| ID: 19 | Actividad: Pruebas de calidad |
| --- | --- |
| Descripción | Realizar las pruebas a todo el proyecto en general |
| Actividades | Comprobar de lo entregado con lo solicitado, verificar que se cumplan todo lo establecido |
| Duración | 4 días |
| Responsable | Emmanuel Vega González |
| Actividad antecesora | 18 |
| Actividad sucesora | 20 |

| ID: 20 | Actividad: Montar BD |
| --- | --- |
| Descripción | Montar la BD en donde se utilizará |
| Actividades | Montar la bd, Verificar funcionamiento de la bd en el nuevo equipo |
| Duración | 2 días |
| Responsable | Juan Antonio García García |
| Actividad antecesora | 19 |
| Actividad sucesora | 21 |

| ID 21 | Actividad (Acta de cierre de proyecto) |
| --- | --- |
| Descripción | Se dará cierre al proyecto una vez que se firme esta acta. |
| Actividades | Se redactará el documento del acta de cierre de proyecto |
| Duración | 1 día |
| Responsable | Graciela Mandujano Jurado (GMJ) |
| Actividad antecesora | 20 |
| Actividad sucesora | 22 |

| ID 22 | Actividad (Evaluación de desempeño) |
| --- | --- |
| Descripción | Se remarcará el desempeño de todo el equipo de trabajo dentro del proyecto. |
| Actividades | Realizar la respectiva evaluación del desempeño del equipo de trabajo |
| Duración | 1 día |
| Responsable | Graciela Mandujano Jurado (GMJ) |
| Actividad antecesora | 21 |
| Actividad sucesora | 23 |

| ID 23 | Actividad (Liberación de recursos) |
| --- | --- |
| Descripción | Se dará por culminado el trabajo de los colaboradores dentro del proyecto. |
| Actividades | Se liberará el recurso humano que trabajo dentro del proyecto. |
| Duración | 1 día |
| Responsable | Graciela Mandujano Jurado (GMJ) |
| Actividad antecesora | 22 |
| Actividad sucesora | 24 |

| ID 24 | Actividad (Lecciones aprendidas) |
| --- | --- |
| Descripción | Se plasmará todo lo que dejo el proyecto como lo son aciertos y equivocaciones dentro del proyecto para poder implementar y mejorar en próximos proyectos |
| Actividades | Realizar Documento de lecciones aprendidas. |
| Duración | 1 día |
| Responsable | Graciela Mandujano Jurado (GMJ) |
| Actividad antecesora | 23 |
| Actividad sucesora | 25 |

| ID 25 | Actividad (Informe final (cierre)) |
| --- | --- |
| Descripción | Dará por finalizado el proyecto con todo lo que se realizó a lo largo de la elaboración |
| Actividades | Realizar Documento del informe final del proyecto. |
| Duración | 1 día |
| Responsable | Graciela Mandujano Jurado (GMJ) |
| Actividad antecesora | 24 |
| Actividad sucesora | x |